## EĞİTİM ÖZLÜK
Faaliyet No | Risk Belirleme Tarihi | Risk Değ. Sebebi | Faaliyet, Ekipman, Malzeme Adı | Tehlike | Risk | Sonuç | Etkilenenler | Mevcut Önlem | Sıklık | Olasılık | Şiddet | Düşük | Kabul Edilebilir | Orta | Belirgin | Tolere Edilemez | Alınacak Önlem | Sorumlu | Tamamlanma Tarihi | Sıklık (ÖS) | Olasılık (ÖS) | Şiddet (ÖS) | Düşük (ÖS) | Kabul Edilebilir (ÖS) | Orta (ÖS) | Belirgin (ÖS) | Tolere Edilemez (ÖS) | Sonuç (ÖS)
EĞİ-001 | 2024-12-02 | PERİYODİK DEĞERLENDİRME | EĞİTİM ÖZLÜK DOSYALARI ATAMALAR - ÖZLÜK DOSYALARINDAKİ EKSİKLİKLER | Özlük Dosyasında Olması Gerekli Evrakların Olmaması (iş Sözleşmesi, Işe Giriş Bildirgesi, Işe Giriş Sağlık Muayeneleri …v.b.) | Cezai Işlemler | Iş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, Iş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı Içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol Ekipleri | Alt işveren evraklarında eksiklikler mevcuttur | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Özlük dosyasında olması gereken evrakların düzenlenerek dosyalara konması ve güncel tutulması gereklidir. | Asıl Işveren Ve Alt Işveren ; Insan Kaynakları Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | Proje Boyunca Sürekli | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
EĞİ-002 | 2024-12-02 | PERİYODİK DEĞERLENDİRME | EĞİTİM ÖZLÜK DOSYALARI ATAMALAR - ÖZLÜK DOSYALARINDAKİ EKSİKLİKLER | Sigortasız Personel Çalıştırılması | Cezai Işlemler | Iş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, Iş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı Içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol Ekipleri | Sürekli takip ve kontrol | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asıl işveren ve alt işverenlerde dahil olmak üzere sigortasız personel çalıştırılmamalı. konu sık sık takip edilmeli | Asıl Işveren Ve Alt Işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | Proje Boyunca Sürekli | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
EĞİ-003 | 2024-12-02 | PERİYODİK DEĞERLENDİRME | EĞİTİM ÖZLÜK DOSYALARI ATAMALAR - EĞİTİMLER | Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Işlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerininin Olmaması | Cezai Işlemler | Iş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, Iş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı Içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol Ekipleri | Mesleki belgelerde eksiklikler mevcuttur | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mesleki eğitim zorunluluğu madde 5 – (1) ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. - yapı işleri, nakliye benzeri işler - ( tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik ) | Asıl Işveren Ve Alt Işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | Proje Boyunca Sürekli | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

## KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
Faaliyet No | Risk Belirleme Tarihi | Risk Değ. Sebebi | Faaliyet, Ekipman, Malzeme Adı | Tehlike | Risk | Sonuç | Etkilenenler | Mevcut Önlem | Sıklık | Olasılık | Şiddet | Düşük | Kabul Edilebilir | Orta | Belirgin | Tolere Edilemez | Alınacak Önlem | Sorumlu | Tamamlanma Tarihi | Sıklık (ÖS) | Olasılık (ÖS) | Şiddet (ÖS) | Düşük (ÖS) | Kabul Edilebilir (ÖS) | Orta (ÖS) | Belirgin (ÖS) | Tolere Edilemez (ÖS) | Sonuç (ÖS)
KİŞ-001 | 2024-12-02 | PERİYODİK DEĞERLENDİRME | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM - KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR | Cephe Iskelelerinde Kullanılacak Olan Kkd'lerin Temin Ettirilmesinde Bazı Hususlara Dikkat Edilmemesi | Kullanılacak Olan Kkd'lerin Işe Uygun Olmaması , Yaralanma , Ölüm | Iş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, Iş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı Içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol Ekipleri | Sürekli takip | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | Cephe iskelelerinde kkd temini yapılırken uygun araştırmaların yapılması ve yapılacak işe uygun kkd temin ettirilmesi gerekmektedir. | Asıl Işveren Ve Alt Işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | Proje Boyunca Sürekli | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | Uzun dönemde iyileştirilmelidir. sürekli kontroller yapılmalıdır. alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
KİŞ-002 | 2024-12-02 | PERİYODİK DEĞERLENDİRME | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM | Personelin Toplu Koruma Yapılamadığı Yerlerde Kişisel Koruyucu Donanımlarının Verilmemesi, Kullandırılmaması | Yaralanma, Uzuv Kaybı, Iş Görememezlik, Ölüm | Iş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, Iş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı Içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol Ekipleri | Sürekli takip | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmeliğe göre uygun k.k.d. lerin personele verilerek zimmetlenmesi ve takibinin yapılması. çalışan personel harici gelen şahısların k.k.d. siz sahaya alınmaması | Asıl Işveren Ve Alt Işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | Proje Boyunca Sürekli | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
KİŞ-003 | 2024-12-02 | PERİYODİK DEĞERLENDİRME | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM - KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR | Personelin Toplu Koruma Yapılamadığı Yerlerde Kişisel Koruyucu Donanımlarının Verilmesi Fakat Çalışan Tarafından Kullanılmaması | Yaralanma, Uzuv Kaybı, Iş Görememezlik, Ölüm | Iş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, Iş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı Içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol Ekipleri | Sürekli takip | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmeliğe göre uygun k.k.d. lerin personele verilerek zimmetlenmesi ve kullanım takibinin yapılması gereklidir. çalışan personel harici gelen şahısların k.k.d. siz sahaya alınmaması | Asıl Işveren Ve Alt Işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | Proje Boyunca Sürekli | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

## Yüksekte Çalışma
Faaliyet No | Risk Belirleme Tarihi | Risk Değ. Sebebi | Faaliyet, Ekipman, Malzeme Adı | Tehlike | Risk | Sonuç | Etkilenenler | Mevcut Önlem | Sıklık | Olasılık | Şiddet | Düşük | Kabul Edilebilir | Orta | Belirgin | Tolere Edilemez | Alınacak Önlem | Sorumlu | Tamamlanma Tarihi | Sıklık (ÖS) | Olasılık (ÖS) | Şiddet (ÖS) | Düşük (ÖS) | Kabul Edilebilir (ÖS) | Orta (ÖS) | Belirgin (ÖS) | Tolere Edilemez (ÖS) | Sonuç (ÖS)
YÜK-001 | 2024-12-02 | PERİYODİK DEĞERLENDİRME | ŞANTİYE SAHASI - YÜKSEKTE ÇALIŞMA | Standarta Uygun Iskele Kullanılmaması | Yüksekten Düşme | Iş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, Iş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı Içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol Ekipleri | Sürekli kontroller sağlanmalıdır. | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | Türk standartları enstitüsünce belirlenmiş iskele kurulum standardı olarak ilan edilmiş kurulum uygunluğu ve tasarım uygunluğu açısından ts en 12811-1 ts en 12810-2 standartlarına göre tasarlanmış iskeleler kullanılmalıdır. | Asıl Işveren Ve Alt Işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | Proje Boyunca Sürekli | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | Uzun dönemde iyileştirilmelidir. sürekli kontroller yapılmalıdır. alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
YÜK-002 | 2024-12-02 | PERİYODİK DEĞERLENDİRME | ŞANTİYE SAHASI - YÜKSEKTE ÇALIŞMA | Yüksekte Çalışma Alanlarının Tanımlanmaması | Düşme, Yaralanma, Uzuv Kaybı, Iş Gücü Kaybı, Ölüm | Iş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, Iş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı Içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol Ekipleri | Alanlar sürekli değiştiğinden sürekli takip ve kontrol edilmektedir. | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir. | Asıl Işveren Ve Alt Işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | Proje Boyunca Sürekli | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
YÜK-003 | 2024-12-02 | PERİYODİK DEĞERLENDİRME | ŞANTİYE SAHASI - YÜKSEKTE ÇALIŞMA | Yüksekte Çalışmalarda Toplu Koruma Yöntemlerinin Alınmaması | Düşme, Yaralanma, Uzuv Kaybı, Iş Gücü Kaybı, Ölüm | Iş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, Iş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı Içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol Ekipleri | Sürekli takip | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır. | Asıl Işveren Ve Alt Işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | Proje Boyunca Sürekli | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

## İŞ MAKİNELERİ
Faaliyet No | Risk Belirleme Tarihi | Risk Değ. Sebebi | Faaliyet, Ekipman, Malzeme Adı | Tehlike | Risk | Sonuç | Etkilenenler | Mevcut Önlem | Sıklık | Olasılık | Şiddet | Düşük | Kabul Edilebilir | Orta | Belirgin | Tolere Edilemez | Alınacak Önlem | Sorumlu | Tamamlanma Tarihi | Sıklık (ÖS) | Olasılık (ÖS) | Şiddet (ÖS) | Düşük (ÖS) | Kabul Edilebilir (ÖS) | Orta (ÖS) | Belirgin (ÖS) | Tolere Edilemez (ÖS) | Sonuç (ÖS)
İŞ -001 | 2024-12-02 | PERİYODİK DEĞERLENDİRME | İŞ MAKİNELERİ - İŞ MAKİNELERİ İLE ÇALIŞMA | Presence Of Personnel In The Machıne Workıng Area | Sıçrayan Malzemenin Işçilere Çarpması, Yaralanma, Uzuv Kaybı, Ölüm | Iş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, Iş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı Içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol Ekipleri |  | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | Iş makinalarının hareket alanında personel, insan çalıştırılmaması gereklidir. | Asıl Işveren Ve Alt Işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | Proje Boyunca Sürekli | 6 | 1 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | Gözetim altında tutulmalıdır.
İŞ -002 | 2024-12-02 | PERİYODİK DEĞERLENDİRME | İŞ MAKİNELERİ - İŞ MAKİNELERİ İLE ÇALIŞMA | Peryodik Bakımının Yapılmamış Olması, Hidrolik Pompası Patlayan Aracın Malzemeleri Işçilerin Üzerine Düşürmesi | Maddi Hasar, Yaralanma, Ölüm | Iş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, Iş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı Içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol Ekipleri |  | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | Peryodik bakımların düzenli yapılması ve her çalışma öncesi araç parçalarının kontrol edilmesi gereklidir. | Asıl Işveren Ve Alt Işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | Proje Boyunca Sürekli | 6 | 1 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | Gözetim altında tutulmalıdır.
İŞ -003 | 2024-12-02 | PERİYODİK DEĞERLENDİRME | İŞ MAKİNELERİ - İŞ MAKİNELERİ İLE ÇALIŞMA | Malzeme Nakil Kurallarına Uyulmaması | Trafik Kazası, Yaralanma, Uzuv Kaybı, Ölüm | Iş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, Iş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı Içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol Ekipleri |  | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | Iş makinelerinin nakli sırasında, öncü araç bulunacaktır. nakliye sırasında makine üstünde personel bulunmayacaktır. | Asıl Işveren Ve Alt Işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | Proje Boyunca Sürekli | 6 | 1 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | Gözetim altında tutulmalıdır.