## EĞİTİM ÖZLÜK
NO | BÖLÜM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | SONUÇ | ETKİ ALANI | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | MEVCUT DURUM | ALINACAK ÖNLEMLER | SORUMLU | TERMİN | OLASILIK (SD) | ŞİDDET (SD) | RDS (SD) | ÖNCELİK SIRASI (SD) | Sonuçlar, Durum Değerlendirme, Kayıtlar
1 | EĞİTİM ÖZLÜK DOSYALARI ATAMALAR | ÖZLÜK DOSYALARINDAKİ EKSİKLİKLER | ÖZLÜK DOSYASINDA OLMASI GEREKLİ EVRAKLARIN OLMAMASI (İŞ SÖZLEŞMESİ, İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ, İŞE GİRİŞ SAĞLIK MUAYENELERİ …V.B.) | CEZAİ İŞLEMLER | İş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, İş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol ekipleri | 4 | 5 | 20 | 2 | ALT İŞVEREN EVRAKLARINDA EKSİKLİKLER MEVCUTTUR | ÖZLÜK DOSYASINDA OLMASI GEREKEN EVRAKLARIN DÜZENLENEREK DOSYALARA KONMASI VE GÜNCEL TUTULMASI GEREKLİDİR. | Asıl İşveren ve Alt işveren ; İnsan Kaynakları Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | PROJE BOYUNCA SÜREKLİ | 1 | 5 | 5 | 5 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
2 | EĞİTİM ÖZLÜK DOSYALARI ATAMALAR | ÖZLÜK DOSYALARINDAKİ EKSİKLİKLER | SİGORTASIZ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI | CEZAİ İŞLEMLER | İş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, İş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol ekipleri | 4 | 5 | 20 | 2 | SÜREKLİ TAKİP VE KONTROL | ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENLERDE DAHİL OLMAK ÜZERE SİGORTASIZ PERSONEL ÇALIŞTIRILMAMALI. KONU SIK SIK TAKİP EDİLMELİ | Asıl İşveren ve Alt işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | PROJE BOYUNCA SÜREKLİ | 1 | 5 | 5 | 5 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
3 | EĞİTİM ÖZLÜK DOSYALARI ATAMALAR | EĞİTİMLER | ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNİNİN OLMAMASI | CEZAİ İŞLEMLER | İş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, İş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol ekipleri | 4 | 5 | 20 | 2 | MESLEKİ BELGELERDE EKSİKLİKLER MEVCUTTUR | MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞU MADDE 5 – (1) EK-1’DEKİ ÇİZELGEDE YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞACAKLARIN, İŞE ALINMADAN ÖNCE, MESLEKİ EĞİTİME TABİ TUTULMALARI ZORUNLUDUR. - YAPI İŞLERİ, NAKLİYE BENZERİ İŞLER - ( TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK ) | Asıl İşveren ve Alt işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | PROJE BOYUNCA SÜREKLİ | 1 | 5 | 5 | 5 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

## KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
NO | BÖLÜM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | SONUÇ | ETKİ ALANI | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | MEVCUT DURUM | ALINACAK ÖNLEMLER | SORUMLU | TERMİN | OLASILIK (SD) | ŞİDDET (SD) | RDS (SD) | ÖNCELİK SIRASI (SD) | Sonuçlar, Durum Değerlendirme, Kayıtlar
1 | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ŞANTİYE SAHASI | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR | PERSONELİN TOPLU KORUMA YAPILAMADIĞI YERLERDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARININ VERİLMEMESİ, KULLANDIRILMAMASI | YARALANMA, UZUV KAYBI, İŞ GÖREMEMEZLİK, ÖLÜM | İş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, İş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol ekipleri | 4 | 5 | 20 | 2 | SÜREKLİ TAKİP | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE UYGUN K.K.D. LERİN PERSONELE VERİLEREK ZİMMETLENMESİ VE TAKİBİNİN YAPILMASI. ÇALIŞAN PERSONEL HARİCİ GELEN ŞAHISLARIN K.K.D. SİZ SAHAYA ALINMAMASI | Asıl İşveren ve Alt işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | PROJE BOYUNCA SÜREKLİ | 1 | 5 | 5 | 5 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
2 | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR | PERSONELİN TOPLU KORUMA YAPILAMADIĞI YERLERDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARININ VERİLMESİ FAKAT ÇALIŞAN TARAFINDAN KULLANILMAMASI | YARALANMA, UZUV KAYBI, İŞ GÖREMEMEZLİK, ÖLÜM | İş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, İş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol ekipleri | 4 | 5 | 20 | 2 | SÜREKLİ TAKİP | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE UYGUN K.K.D. LERİN PERSONELE VERİLEREK ZİMMETLENMESİ VE KULLANIM TAKİBİNİN YAPILMASI GEREKLİDİR. ÇALIŞAN PERSONEL HARİCİ GELEN ŞAHISLARIN K.K.D. SİZ SAHAYA ALINMAMASI | Asıl İşveren ve Alt işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | PROJE BOYUNCA SÜREKLİ | 1 | 5 | 5 | 5 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
3 | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM | Kişisel Koruyucu Donanımlar (K.K.D) | İnşaat alanındaki zorunlu kişisel koruyucu donanım kullanılmaması. (Baret, reflektörlü yelek, iş ayakkabısı...) | İş kazası meslek hastalığı | İş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, İş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol ekipleri | 4 | 5 | 20 | 2 | Yeni başlayan personele KKD'leri zimmetleniyor ve İşe Giriş Eğitimi kapsamında KKD eğitimi veriliyor. Saha kontrolleri düzenli yapılıyor. | Görsel kontroller yapılmakta ve asgari KKD kullanmayan personel sahaya girişi engellenmektedir. Baret, reflektörlü yelek, iş ayakkabısı (taban ve burun korumalı), vücut tipi emniyet kemeri ve yapılacak işe uygun diğer KKD lerin kullanılması gerekmektedir. | Asıl İşveren ve Alt işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | PROJE BOYUNCA SÜREKLİ | 1 | 5 | 5 | 5 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

## Yüksekte Çalışma
NO | BÖLÜM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | SONUÇ | ETKİ ALANI | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | MEVCUT DURUM | ALINACAK ÖNLEMLER | SORUMLU | TERMİN | OLASILIK (SD) | ŞİDDET (SD) | RDS (SD) | ÖNCELİK SIRASI (SD) | Sonuçlar, Durum Değerlendirme, Kayıtlar
1 | ŞANTİYE SAHASI | YÜKSEKTE ÇALIŞMA | YÜKSEKTE ÇALIŞMA ALANLARININ TANIMLANMAMASI | DÜŞME, YARALANMA, UZUV KAYBI, İŞ GÜCÜ KAYBI, ÖLÜM | İş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, İş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol ekipleri | 4 | 5 | 20 | 2 | ALANLAR SÜREKLİ DEĞİŞTİĞİNDEN SÜREKLİ TAKİP VE KONTROL EDİLMEKTEDİR. | SEVİYE FARKI BULUNAN VE DÜŞME SONUCU YARALANMA İHTİMALİNİN OLUŞABİLECEĞİ HER TÜRLÜ ALANDA YAPILAN ÇALIŞMA; YÜKSEKTE ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLİR. | Asıl İşveren ve Alt işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | PROJE BOYUNCA SÜREKLİ | 1 | 5 | 5 | 5 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
2 | ŞANTİYE SAHASI | YÜKSEKTE ÇALIŞMA | YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA TOPLU KORUMA YÖNTEMLERİNİN ALINMAMASI | DÜŞME, YARALANMA, UZUV KAYBI, İŞ GÜCÜ KAYBI, ÖLÜM | İş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, İş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol ekipleri | 4 | 5 | 20 | 2 | SÜREKLİ TAKİP | ÇALIŞMA YERLERİNDE ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLE, GÜVENLİ KORKULUKLAR, DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ PLATFORMLAR, BARİYERLER, KAPAKLAR, ÇALIŞMA İSKELELERİ, GÜVENLİK AĞLARI VEYA HAVA YASTIKLARI GİBİ TOPLU KORUMA TEDBİRLERİ İLE SAĞLANIR. | Asıl İşveren ve Alt işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | PROJE BOYUNCA SÜREKLİ | 1 | 5 | 5 | 5 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
3 | ŞANTİYE SAHASI | YÜKSEKTE ÇALIŞMA | TOPLU KORUMA TETBİRLERİ ALINMADIĞINDA ALINACAK TETBİRLERİNİN ALINMAMASI | DÜŞME, YARALANMA, UZUV KAYBI, İŞ GÜCÜ KAYBI, ÖLÜM | İş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, İş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol ekipleri | 4 | 5 | 20 | 2 | SÜREKLİ TAKİP | TOPLU KORUMA TEDBİRLERİNİN DÜŞME RİSKİNİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRAMADIĞI, UYGULANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI, DAHA BÜYÜK TEHLİKE DOĞURABİLECEĞİ, GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASININ GEREKTİĞİ HALLERDE, YAPILAN İŞLERİN ÖZELLİĞİNE UYGUN BAĞLANTI NOKTALARI VEYA YAŞAM HATLARI OLUŞTURULARAK TAM VÜCUT KEMER SİSTEMLERİ VEYA BENZERİ GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI SAĞLANIR. ÇALIŞANLARA BU SİSTEMLERLE BERABER YAPILAN İŞE VE STANDARTLARA UYGUN BAĞLANTI HALATLARI, KANCALAR, KARABİNALAR, MAKARALAR, HALKALAR, SAPANLAR VE BENZERİ BAĞLANTI TERTİBATLARI; GEREKLİ HALLERDE İNİŞ VE ÇIKIŞ EKİPMANLARI, ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ APARATLAR, YATAY VE DİKEY YAŞAM HATLARINA BAĞLANTIYI SAĞLAYAN HALAT TUTUCULAR VE BENZERİ DONANIMLAR VERİLEREK KULLANIMI SAĞLANIR. | Asıl İşveren ve Alt işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | PROJE BOYUNCA SÜREKLİ | 1 | 5 | 5 | 5 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

## İŞ MAKİNELERİ
NO | BÖLÜM | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | SONUÇ | ETKİ ALANI | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | MEVCUT DURUM | ALINACAK ÖNLEMLER | SORUMLU | TERMİN | OLASILIK (SD) | ŞİDDET (SD) | RDS (SD) | ÖNCELİK SIRASI (SD) | Sonuçlar, Durum Değerlendirme, Kayıtlar
1 | İŞ MAKİNELERİ | İŞ MAKİNELERİ İLE ÇALIŞMA | PRESENCE OF PERSONNEL IN THE MACHINE WORKING AREA | SIÇRAYAN MALZEMENİN İŞÇİLERE ÇARPMASI, YARALANMA, UZUV KAYBI, ÖLÜM | İş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, İş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol ekipleri | 4 | 5 | 20 | 2 |  | İŞ MAKİNALARININ HAREKET ALANINDA PERSONEL, İNSAN ÇALIŞTIRILMAMASI GEREKLİDİR. | Asıl İşveren ve Alt işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | PROJE BOYUNCA SÜREKLİ | 1 | 5 | 5 | 5 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
2 | İŞ MAKİNELERİ | İŞ MAKİNELERİ İLE ÇALIŞMA | ŞANTİYEYE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN KONTROL ALTINDA OLMAMASI | KAZALARIN OLMASI, MADDİ HASAR, YARALANMA, UZUV KAYBI, ÖLÜM | İş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, İş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol ekipleri | 4 | 5 | 20 | 2 |  | İŞYERLERİNDEKİ TRAFİĞE AÇIK YOLLARIN KESİŞTİKLERİ YERLER UYGUN ŞEKİLDE KIRMIZI RENKTE IŞIKLANDIRILACAKTIR. | Asıl İşveren ve Alt işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | PROJE BOYUNCA SÜREKLİ | 1 | 5 | 5 | 5 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
3 | İŞ MAKİNELERİ | İŞ MAKİNELERİ İLE ÇALIŞMA | PERYODİK BAKIMININ YAPILMAMIŞ OLMASI, HİDROLİK POMPASI PATLAYAN ARACIN MALZEMELERİ İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞÜRMESİ | MADDİ HASAR, YARALANMA, ÖLÜM | İş Günü Kayıplı Kaza, Yaralanma, İş Günü Kayıplı Kaza Uzuv Kaybı, Ölüm | Şantiye Alanı içerisindeki Tüm Personeller, Ziyaretciler, Kontrol ekipleri | 4 | 5 | 20 | 2 |  | PERYODİK BAKIMLARIN DÜZENLİ YAPILMASI VE HER ÇALIŞMA ÖNCESİ ARAÇ PARÇALARININ KONTROL EDİLMESİ GEREKLİDİR. | Asıl İşveren ve Alt işveren ; Proje Md Şantiye Şefleri Birim Şefleri Saha Müh. Formenler, Ekipbaşları | PROJE BOYUNCA SÜREKLİ | 1 | 5 | 5 | 5 | Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.